## 工程表
工 程 表
着工予定日 | [6 empty] | 竣工予定日
| 進捗率 | 令和８年度（ 100 ％） | [12 empty] | 進捗率
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 100% | [13 empty] | 100%
工事関係 | [15 empty] | 多床室の個室化改修工事
簡易陰圧装置の設置整備工事
換気設備の設置整備工事
セントラル空調から個別空調への空調設備更新工事
合計 | 当月分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 通算分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
工事種別

## 工程表 (例)
工 程 表
着工予定日 |  | 2026-08-01 | [6 empty] | 竣工予定日 |  |  | 2026-11-30
|  |  | 進捗率 | 令和6年度（ 100 ％） | [13 empty] | 進捗率
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  |  | 100% | [14 empty] | 100%
| 多床室の個室化改修工事 | [17 empty] | 多床室の個室化改修工事
簡易陰圧装置の設置整備工事
換気設備の設置整備工事
セントラル空調から個別空調への空調設備更新工事
|  |  | 100% | [14 empty] | 100%
合計 |  |  | 当月分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 15% | 20% |  | 60% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 通算分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 20% | 40% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
工事種別
作 成 例
工事種別
Note on E6: 着工予定日は、令和8年4月以降の日付を記入すること。 ［補助内示（補正都内示予定4月)後の入札期間(約2カ月)を考慮して着工予定日を定めること］ 竣工予定日は、令和9年3月までであること。
Note on U35: 進捗率を入力

## 作成上の注意
『工程表』作成上の注意
◇ 本様式の概要 ◇
補助金を受けるためには、進捗状況により交付申請・実績報告を行い、予定通り工事が進捗しているかを都が確認しなければならない。工事の進捗状況と当初協議している進捗率との整合が図れているのか確認する上で、また、竣工までのスケジュールを把握する上でも工事全体の工程管理は重要である。
◇ 作成要領 ◇
1 | 横軸を「月別進捗率」とし、着工から竣工までの月ごとの進捗率を入力する。 ※一番下段にある「合計」欄の上段にその月の進捗率を入力すると、下段に前月との合計が自動入力される。
2 | 横軸（月ごと）の進捗率をグラフで表すこと。また、年度内に100％でなければならない。
3 | 縦軸を「工種進捗率」とする。
4 | 工事種別には工事の工程名を入力すること。
5 | 各工種ごとの工程をで示すこととするが、さらにその工種の中で作業等が分かれる場合は、分かる範囲でできるだけ詳細に表示すること。